## Лист1
№ п/п |  | Вопрос | Суть вопроса | голосование | [8 empty] | итог и голосования |  |  | статус
|  |  |  | Васильев | Дронов | Жучков | Кларк | Мамкин | Сахнова | Хохлов | Якушева | Никифорова | за | против | воздержался
1 |  | Проведение работ по подключению газа со вскрытием дороги | Встретиться с Анчиным и Семакиным, проговорить вопрос о том, чтобы в договор об аренды части земли общего пользования для проведения работ по подключению к газу или других работ на ЗОП, включить пункт о необходимости приведления арендованной части ЗОП к первоначальному состоянию. Информировании инженера поселка об Актировании состояния дорог до проведения работ и после проведения работ. Срок. 02.04.2022 Отв. Никифорова А. | - | за | за | за | за | за | - | за | за | 7 | 0 | 0 | Утвердили
2 | 1 | Согласование регламента инженера | Члены правления согласовали ожидаемый реестр объемов для работ инженера от 18.03.2022, размещеный по адресу: https://bearlake.su/forum/download/file.php?id=1048&filename=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80_18.03.22.xlsx | - | за | за | за | за | за | - | за | за | 7 | 0 | 0 | Утвердили
| 2 |  | Согласовали рассчитать объем трудозатрат, который необходим инженерной службе для выполнения ожидаемого объема работ, согласованного в п.2.1 настоящего протокола. Срок. 09.04.2022. Отв. Якушева П., Жучков Д., Мамкин Ю., Рощина Е. | - | за | за | за | за | за | - | за | за | 7 | 0 | 0 | Утвердили
3 |  | Разработать регламент каменданту | Разработать ожидаемый реест объемов работ каменданта. Срок 09.04.2022 Отв. Жучков Д., Другие участники ЧП по желанию. | - | за | за | за | за | за | - | за | за | 7 | 0 | 0 | Утвердили
4 |  | Актуализация списка задач правления | Заполнить страничку форума задач членов правления. Срок 02.04.2022 Отв. Никифорова А. | - | за | за | за | за | за | - | за | за | 7 | 0 | 0 | Утвердили
5 |  | По проблеме с тараном шлагбаума | Акт составлен. С жителем проведены беседы в том числе с привлечением с сотрудника милиции. На текущий момент, члены правления договорились, что вопрос с жителем, таранившим шлагбаум, исчерпан. В случае повторения ситуации с повреждением более 5 тыс руб. запланирован | - | за | за | за | за | за | - | за | за | 7 | 0 | 0 | Утвердили
6 |  | Размещение информации о задолженности | При задолженности 3 е и более месяцев | - | за | за | - | - | - | - | за | за | 4 | 0 | 0
|  |  | При задолженности 4 е и более месяцев | - | за | за | - | за | - | - | за | за | 5 | 0 | 0 | Утвердили
|  |  | При задолженности 6 е и более месяцев | - | - | - | за | - | за | - | - | - | 2 | 0 | 0
7 |  | Место размещения информации | В чатах ватсапп, телеграмм. | - | против | против | против | - | против |  | против | против | 0 | 6 | 0
|  |  | На формуме Bearlake | - | за | за | за | за | за | - | за | за | 7 | 0 | 0 | Утвердили
|  |  | На доске информации на въезде | - | воздержался | за | против | за | против | - | за | - | 3 | 2 | 1
8 |  | Проведение опроса жителей по их ожиданию от обновленной команды правления, наличии проблем, требующих решения | Предлагается провести опрос жителей в целях уточнения отношения жителей к правлению, формированию приоритетов по задачам, определению перечня задач вне текущего реестра . | - | за | воздержался | против | за | за | - | против | воздержался | 3 | 2 | 2
10 |  | Перенос мортаделевский контейнер | Куда нибудь пристроить в районе КПП Мортадель установить Контейнер, ранее установленный у присоединения Красноармейского ш.. | - | за | за | за | за | за | - | за | за | 7 | 0 | 0 | Утвердили